Приложение

к приказу Управления образования Администрации

города Новочеркасска от 19.07.2011.№ 412

###### План действий

по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа», на период 2011-2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования |  |  |  |
|  | 1.1.1. Введение ФГОС начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях города: |  |  |  |
|  | 1-2 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1 классы – массовые школы | 2011 год | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений города (1 классы) |
|  | 1-3 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-2 классы – массовые школы | 2012 год | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений города (1-2 классы) |
|  | 1-4 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-3 классы – массовые школы | 2013 год | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений города (1-3 классы) |
|  | 1-5 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-4 классы – массовые школы | 2014 год | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений города (1-4 классы) Введение ФГОС основного общего образования в 27% общеобразовательных учреждений города (5 класс) |
|  | 1-6 классы – пилотные площадки, реализующие ФГОС с 2010 года; 1-5 классы – массовые школы | 2015 год | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Введение ФГОС начального общего образования в 100% общеобразовательных учреждений города (1-4 классы) Введение ФГОС основного общего образования в 27% общеобразовательных учреждений города (5-6 класс) |
|  | 1.1.2. Обеспечение и контроль использования общеобразовательными учреждениями города учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, сформированным в соответствии с порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Использование общеобразовательными учреждениями города учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, сформированным в соответствии с порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС |
|  | 1.1.3. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего и основного общего образования | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Обеспечение кадровых условий для введения ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ростовской области |
|  | 1.1.5. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС начального общего и основного общего образования | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Подготовка информации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.2. | Развитие региональной системы оценки качества образования: |  |  |  |
|  | 1.2.1. Совершенствование и корректировка модели региональной системы оценки качества общего образования в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования, охватывающей, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения | 2011-2012 годы | Управление образования Методический кабинет | Внесение предложений по корректировки модели региональной системы оценки качества общего образования |
|  | 1.2.2. Нормативное обеспечение функционирования модели региональной системы оценки качества общего образования | 2011-2012 годы | Управление образования Методический кабинет | Внесение предложений по Разработке нормативных правовых актов регионального и муниципального уровней, регламентирующих функционирование модели региональной системы оценки качества общего образования |
|  | 1.2.3. Совершенствование инструментария реализации модели региональной системы оценки качества общего образования, обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | 2012 год | Управление образования Методический кабинет | Внесение предложений по совершенствованию инструментария реализации модели региональной системы оценки качества общего образования, методические рекомендации по его использованию, система электронного мониторинга качества образования |
| 1.3. | Апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности | 2014-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Информация по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение развития муниципальной системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | 2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) муниципального уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, техническое творчество, культура, спорт, искусство и др.) в системе общего и дополнительного образования детей, обеспечение участия победителей муниципальных конкурсных мероприятий в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Выявление одаренных детей, формирование и обновление муниципального банка данных по одаренным детям |
|  | 2.1.2. Создание и обновление единой муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов. | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Формирование и обновление муниципального банка данных по одаренным детям |
| 2.2. | Обеспечение развития муниципальной системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |
|  | 2.2.1. Организация сотрудничества с центром поддержки одаренных детей (интернатного типа) при Южно-Российском государственном техническом университете (г. Новочеркасск) | 2011-2012 годы | Управление образования Методический кабинет ЮРГТУ | Центры поддержки одаренных детей при университетах |
|  | 2.2.2. Мониторинг развития муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Информация по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 3. Совершенствование учительского конкурса |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  | Информация по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
|  | 3.1.1. Организация прохождения курсов повышения квалификации по персонифицированным моделям повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений города | 2012 год | Управление образования Методический кабинет | Совершенствование муниципальной модели повышения квалификации педагогических работников |
|  | 3.1.2. Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Выявление и поддержка лучших педагогических и управленческих кадров в системе образования города, стимулирование внедрения передового педагогического опыта |
|  | 3.1.3. Внедрение новых федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы образования и достижений педагогической науки и практики (планируются к разработке в 2011 году) | 2012 год | Управление образования Методический кабинет | Совершенствование муниципальной системы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в системе образования города |
| 3.2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |
|  | 3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров | 2011-2012 годы | Управление образования Методический кабинет | Повышение эффективности муниципальной системы аттестации педагогических и управленческих кадров |
|  | 3.2.2. Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры (создание и обновление банка вакансий, увеличение заработной платы, создание условий для повышения квалификации и аттестации, участия в профессиональных конкурсах, предоставление жилья и др.) | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Информация по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 3.3. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | 3.3.1. Координация развития системы содействия трудоустройству выпускников педагогических колледжей | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Обеспечение потребности образовательных учреждений области в педагогических кадрах |
|  | 3.3.2. Анализ потребности в педагогических кадрах, организация работы по заключению договоров с вузами области о целевой контрактной подготовке выпускников и сотрудников образовательных учреждений области. | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Обеспечение потребности образовательных учреждений города в педагогических кадрах |
|  | 3.3.4. Формирование кадрового резерва руководителей образования | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий в общеобразовательных учреждениях города для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования: |  |  | Информация по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
|  | 4.1.1. Капитальный ремонт образовательных учреждений (в том числе аварийных) | 2011-2015 годы | Управление образования | Преодоление аварийности школьных зданий |
|  | 4.1.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений | 2011-2015 годы | Управление образования | Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений |
|  | 4.1.4. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 2011-2015 годы | Управление образования | Расширение использования ИКТ-технологий в образовательном процессе |
|  | 4.1.5. Обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов в образовательных учреждениях города | 2012-2015 годы | Управление образования | Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по общему образованию в образовательных учреждениях области |
| 4.2. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | 2011-2015 годы | Управление образования | Расширение возможностей для получения современного качественного общего образования |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | 5.1.1. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений | 2011-2015 годы | Управление образования | Расширение возможностей для оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений |
|  | 5.1.2. Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. Организация участия во всероссийских соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях: Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания»; Всероссийские игры школьников; Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе»; Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни; Всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья; Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей»; Всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья; Всероссийская психологическая мастерская «Новые технологии для «Новой школы». Организация и проведение городской спартакиады среди общеобразовательных школ. | 2011-2015 годы |  | Выявление и формирование банка данных одаренных детей по различным направлениям физической культуры и спорта |
|  | 5.1.4. Участие во всероссийском конкурсе среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни у учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | 2012 | Управление образования | Формирование устойчивой потребности детей и подростков в здоровом образе жизни |
| 5.2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | 5.2.1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом. | 2011-2015 годы | Управление образования | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для занятий физической культурой и спортом |
|  | 5.2.2. Обеспечение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | 2011-2015 годы | Управление образования | Формирование устойчивой потребности детей и подростков в здоровом образе жизни |
|  | 5.2.3. Реализация мероприятий городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2010-2013 годы" | 2011-2013 годы | Управление образования | Формирование устойчивой потребности детей и подростков в здоровом образе жизни |
|  | 5.2.4. Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 2011-2015 годы | Управление образования | Увеличение доли школьников, получающих горячее питание, укрепление материально-технической базы школьных столовых |
| 5.3. | Направление для подготовки и повышения квалификации педагогических работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов | 2011 год | Управление образования Методический кабинет | Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов |
| 5.4. | Обеспечение условий для работы медицинских работников с современным оснащением медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями | 2011-2015 годы | Управление образования | Повышение качества медицинского обслуживания обучающихся Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  | 6.1.1. Развитие форм общественно-государственного управления образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования, формирования публичных отчетов и размещение их на сайтах образовательных учреждений | 2011-2015 годы | Управление образования Методический кабинет | Расширение общественного участия в управлении общеобразовательными учреждениями |
|  | 6.1.2. Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе новых финансово-экономических механизмов хозяйствования (реализация методических рекомендаций Минобрнауки РФ) | 2014 год | Управление образования | Совершенствование финансово-экономических механизмов хозяйствования, укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |
|  | 6.1.3. Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности общеобразовательных учреждений | 2013 год | Управление образования | Оптимизация системы управления общеобразовательным учреждением |
| 6.2. | Расширение юридической самостоятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  | 6.2.1. Стимулирование образовательных учреждений к переходу на различные организационно-правовые формы | 2011-2015 годы | Управление образования | Расширение самостоятельности общеобразовательных учреждений |
|  | 6.2.2. Обеспечение устойчивого функционирования автономных общеобразовательных учреждений | 2011-2015 годы | Управление образования | Расширение самостоятельности общеобразовательных учреждений |
|  | 6.2.3. Стимулирование развития государственно-частного партнерства, в том числе на основе концессионных отношений (привлечение ресурсов малых и средних предприятий к обеспечению развития школьной инфраструктуры) | 2011-2015 годы | Управление образования | Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях |